## Hoja1
PROYECTO TECNOLÓGICO EMPRESA - KIOSCO (NEGOCIO FAMILIAR)
GRUPO 4
[6 empty] | 2024-05-03 | 2024-05-03 | [6 empty] | 2024-05-10 | [6 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-24 | [6 empty] | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | 2024-06-14 | [6 empty] | 2024-06-21 | [6 empty] | 2024-06-28 | [6 empty] | 2024-07-05 | [6 empty] | 2024-07-12 | [6 empty] | 2024-07-19 | [6 empty] | 2024-07-26 | [6 empty] | 2024-08-02 | [6 empty] | 2024-08-09
|  |  | INICIO DE SPRINTS |  | 2024-05-03 | time axis 2024-05-03 to 2024-08-16
METODOLOGÍA SCRUM | ESTIMACIÓN | PRIORIZACIÓN | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2024-05-03 to 2024-08-16
SPRINTS DEL PROYECTO
SPRINT 1 |  |  | Grupo Proyecto Tecnológico |  | 2024-05-03 | 2024-05-16
SPRINT BACKLOG HU44 – Página de login accesible Estimación: 15 horas Prioridad: 1 Dependiente: - Tareas:
Realizar el diseño del modelo conceptual y lógico de la base de datos | 2 horas | 1 | Marco Jara | 100% | 2024-05-03 | 2024-05-04 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-04
Establecer las relaciones de las entidades de la base de datos | 1 hora | 2 | Marco Jara | 100% | 2024-05-04 | 2024-05-04 | bar: 2024-05-04
Implementar el modelo físico de la base de datos | 1 hora | 3 | Renzo Ferrando | 100% | 2024-05-04 | 2024-05-04 | bar: 2024-05-04
Investigar y analizar los roles que accederán al sistema | 1 hora 30 minutos | 4 | Rafael Huamani | 100% | 2024-05-05 | 2024-05-05 | bar: 2024-05-05
Agregar el registro de administrador en la base de datos como prueba de la funcionalidad de la página login | 20 minutos | 5 | Renzo Ferrando | 100% | 2024-05-05 | 2024-05-05 | bar: 2024-05-05
Investigar sobre las librerías para la interfaz del login | 2 horas | 6 | Franco Melgar | 100% | 2024-05-05 | 2024-05-05 | bar: 2024-05-05
Diseñar la página de login | 2 horas | 7 | Juan Del Risco | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-06 | bar: 2024-05-06
Codificar las funcionalidades de la página de login para que accedan los usuarios al sistema. | 4 horas | 8 | Rafael Huamani | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-07 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07
Realizar la documentación técnica de la funcionalidad | 2 horas | 9 | Franco Melgar | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-07 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07
HU06 - Visualización de la página principal Estimación: 10 horas Prioridad: 2 Dependiente: HU44 Tareas:
Reunión con el director ejecutivo para diseñar la página para que sea accesible según a sus necesidades | 1 hora | 1 | Renzo Ferrando | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-08 | bar: 2024-05-08
Analizar que áreas se van a considerar en el sistema de inventario | 30 minutos | 2 | Marco Jara | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-09 | bar: 2024-05-08 to 2024-05-09
Diseñar el diseño acordado con el director ejecutivo | 2 horas | 3 | Rafael Huamani | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-09 | bar: 2024-05-08 to 2024-05-09
Codificar el diseño de la página principal | 4 horas | 4 | Juan Del Risco | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-11 | bar: 2024-05-09 to 2024-05-11
Realizar la documentación técnica del diseño y su funcionalidad | 2 horas 30 minutos | 5 | Renzo Ferrando | 100% | 2024-05-11 | 2024-05-12 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12
HU05 - Prueba de encriptación de la contraseña para un usuario Estimación: 5 horas Prioridad: 3 Dependiente: HU44 Tareas:
Acceder al sistema con el rol de administrador del sistema conectado a la base de datos | 20 minutos | 1 | Marco Jara | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-13 | bar: 2024-05-13
Codificar la encriptación para el rol de administrador del sistema | 2 horas | 2 | Marco Jara | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-13 | bar: 2024-05-13
Realizar pruebas para comprobar que la contraseña ha sido encriptada correctamente | 1 hora 20 minutos | 3 | Franco Melgar | 100% | 2024-05-14 | 2024-05-14 | bar: 2024-05-14
Realizar la documentación técnica de la funcionalidad | 1 hora 30 minutos | 4 | Renzo Ferrando | 100% | 2024-05-14 | 2024-05-15 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-15
SPRINT 2 |  |  | Grupo Proyecto Tecnológico |  | 2024-05-17 | 2024-05-30